|  |  |
| --- | --- |
| 인공지능기초 팀 프로젝트 회의록 | |
| 일시 | 2021년 4월 8일 목요일 3번째 회의 |
| 시각 | 오후 8시 30분 ~ 9시 8분 |
| 회의 안건 | 1. 조사한 자료 공유  2. 역할 분담  3. 일정 계획 |
| 회의 내용 | 1. 필요성, 사업화 전략 보완+수익 부분 추가   Ex)어떤 상품의 성분 분석표 이미지를 통해서 자기가 걸러야하는 유해성분이나 주의해야할 성분이 있는지 확인해주는 번역기  IBM 번역기 관련 논문 조사  기술 이해하기 쉬운 수준으로 정리   1. PPT 제작(16일까지): 김부용   발표: 김현중  기술 부분 정리 및 스크립트 제작(13일까지): 서현수, 최다경  PPT 제작 이후에 발표 대본 작성에 대해 회의  +더 필요한 자료 요청   1. 일정 계획   4월 25일: open API와 기술(심화) 조사하기  5월 2일: open API 실행하고 적용에 가장 적합한 API 정하기  5월 9일: API 구현하기  5월 16일: 디버깅, 서비스 테스트 및 보완  5월 23일: 발표준비, 영상제작  5월 30일: PBL 제출 |
| 회의 결과 | 사업화 전략, 창의성 부분 보완  논문 조사  기술 부분 비전공자/수업 구성원 수준 고려한 정리  13일까지 기술 정리(서현수, 최다경) -> 16일까지 PPT 제작(김부용) |
| 참석자 | 김부용, 김현중, 서현수, 최다경 |
| 작성자 | 서현수 |